國立臺灣大學能源管理專案會議99年第42次會議紀錄

- 開會時間：99年11月9日(星期二)下午2時

- 開會地點：行政大樓第一會議室(內室)

- 主持人：李專員明禮    							記錄：許幹事育菁

- 出席人員：如簽到表

- 討論事項：依能源管理小組會議紀錄之分組逐項討論：

陳佐理員財富主辦部分：

  - 「路燈節能更新計畫」：

進度：

    - 36W LED燈廠商-江陵機電備料中，預計100年1月13日完工。

    - 150W及100W LED已採購，廠商備料中，預計100年1月31日完工。

結論：請持續辦理。

  - 「路燈燈牌彙整」：

進度：廠商承諾於11月20日完成。

結論：請持續辦理。

  - 「生命科學館空調更新計畫」：

進度：已完工辦理驗收中。

結論：請持續辦理。

  - 「總圖書館部分空調改善案」：

進度：

    - 設計監造案(民揚)：10月27日驗收完畢，擬請解除列管。

    - 空調改善案(鴻陞)：10月27日驗收完畢，擬請解除列管。

結論：請持續辦理。

  - 「總圖監控案」：

進度：本案採評選方式辦理，技師預定11月09日提送發包資料。

結論：請持續辦理。

  - 「研一男女學生宿舍熱泵系統」：

進度：廠商堃霖冷凍機械股份有限公司，已將細部設計資料提送技服審查中。

結論：請持續辦理。

朱佐理員希東主辦部分：

- 「Scada電力監視系統評估案」：

進度：技師初步規劃簡報報告。

結論：請持續辦理。

- 「數位電錶」：

進度：電錶部分目前正常無問題。

    - 電錶轉移入本組專用迴路，已請宜碩提供轉移優先順序及移轉費用(開口合約)以利檢討，目前已測試女二、女三、二號館狀況良好，宜碩已提供資料，預算整理，資料簽核中。

結論：請持續辦理。

孫幹事文山主辦部分：

- 「電號功率因數改善案」：

進度：

- 生科館功率因數改善業於99年10月16日完成，目前更換2組動力盤之電容器。

- 生科館功率因素目前為96％~97％（資料來源：校園電力監視系統），已通知廠商繼續改善 ，電容器備料時間約需10工作天，預計11/20前施作。

- 體育館功率因素改善業於，99年10月26日完成，功率因素由93%提升至96%~97%（資料來源：校園電力監視系統）。

| 項目 | 各站站名 | 功率因數 (99年1月) | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 備註說明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生科館 | 93% | 96% | 95% | 95% | 95% | 95% | 93% | 92% | 92% | 92% | 93% |  |
| 2 | 體育館 | 93% | 94% | 92% | 94% | 94% | 94% | 93% | 93% | 93% | 93% | 93% |  |

結論：請持續辦理。

許幹事育菁主辦部分：

- 「99年館舍節能評估案」：

進度：預計11月22日下午2:00第一會議室召開。

結論：請持續辦理。

- 「96~98年已做館舍節能評估成效追蹤會議」：

進度：預計11月22日下午2:00第一會議室召開。

結論：請持續辦理。

- 散會