國立臺灣大學能源管理專案會議99年第45次會議紀錄

- 開會時間：99年11月30日(星期二)下午3時

- 開會地點：行政大樓第一會議室

- 主持人：李專員明禮   						記錄：許幹事育菁

- 出席人員：如簽到表

- 討論事項：依能源管理小組之業務分配逐項討論：

陳佐理員財富主辦部分：

  - 「路燈節能更新計畫」：

進度：

    - 36W LED燈廠商-江陵機電備料中，並同步討論確定安裝位置，預計12月底開始安裝，100年1月13日完工。

    - 150W及100W LED已採購，廠商備料中，預計12月底開始安裝，100年1月31日完工。

結論：請持續辦理。

  - 「路燈燈牌彙整」：

進度：廠商裝設中。

結論：請持續辦理，請說明逾期原因。

  - 「生命科學館空調更新計畫」：

進度：預定於12月1日驗收。

結論：請持續辦理，另追蹤監控系統維護案辦理情形。

  - 「總圖監控案」：

進度：因總圖會文表示因經費關係暫緩施作，另訂時間與館長及相關人員開會討論。

結論：請持續辦理。

  - 「研一男女學生宿舍熱泵系統」：

進度：廠商申請11月16日開工。

    - 另請結構技師審查結構安全性。

    - 修繕股預定於100年寒假施工防水工程，恰與本案施工期重覆，已將訊息傳知堃霖，請廠商與建築師協調工程進度應注意事項。

結論：請持續辦理，並補充說明電力問題。

朱佐理員希東主辦部分：

- 「Scada電力監視系統評估案」：

進度：11月22日技師已修正完成，尚缺分期預算表，已通知技師補充，預計下週內完成。

結論：請持續辦理。

- 「數位電錶」：

進度：電錶部分目前正常無問題。

- 電錶轉移入本組專用迴路，已請宜碩提供轉移優先順序及移轉費用(開口合約)以利檢討，目前已測試女二、女三、二號館狀況良好。另再新增修改農化新館，目前測試中，目前狀況良好。

- 有關數位電錶計算公式及電表位置已請宜碩再確認。

結論：請持續辦理。

孫幹事文山主辦部分：

- 「電號功率因數改善案」：

進度：

- 生科館功率因數改善業於99年10月16日完成，目前更換2組動力盤之電容器。

- 生科館功率因素目前為96％~97％（資料來源：校園電力監視系統），後續改善預計12月5日完成。

| 項目 | 各站站名 | 功率因數 (99年1月) | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 備註說明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生科館 | 93% | 96% | 95% | 95% | 95% | 95% | 93% | 92% | 92% | 92% | 93% |  |
| 2 | 體育館 | 93% | 94% | 92% | 94% | 94% | 94% | 93% | 93% | 93% | 93% | 93% |  |

結論：請持續辦理，查12月份電費單之功率因數。

許幹事育菁主辦部分：

- 「99年館舍節能評估案」：

進度：已於11月22日下午2:00第一會議室召開，目前會議紀錄簽呈中。

結論：請持續辦理。

- 「96~98年已做館舍節能評估成效追蹤會議」：

進度：已於11月22日下午2:00第一會議室召開，目前會議紀錄簽呈中，擬請解除列管。

結論：請持續辦理。

- 散會