國立臺灣大學能源管理專案會議99年第6次會議紀錄

- 開會時間：99年2月9日(星期二)下午2時

- 開會地點：營繕組水電工程股會議室

- 主持人：李專員明禮    							記錄：林幹事宏達

四、出席人員：如簽到表

五、討論事項：依能源管理小組會議紀錄之分組逐項討論：

陳佐理員財富主辦專案部分：

1「路燈節能更新計畫」：

進度：

(1)、150W LED燈具配合長興街施工進度裝置，預定2月底前架設燈桿、並於3月初換裝。

(2)、另後續擴充100盞100W LED燈已決標，預定3月底前安裝完畢。

結論：

(1)、請持續辦理。

(2)、請持續辦理。

2「戶外照明(不含地底燈)資料建立」：

進度：

(1)、路燈資料庫建立：路燈資料庫仍有待補充，已請廠商(佑明電機)再修正，並於2月23日再提成果。

(2)、路燈迴路控制箱更新：燈牌將長度10公分加長2公分為12公分，燈桿牌4角不打洞，牆上燈牌打洞固定，簽請准於99年3月30日前製作並安裝完畢。

結論：

(1)、請持續更新以確保資料庫正確。

(2)、請持續辦理。

3「生命科學館空調更新計畫」：

進度：生科相關空調設備改善，廠商(廣知)就計劃書內容不足處修改中，並於2月26日下午再提送報告。

結論：請持續辦理。

4「總圖書館部分空調改善案」：

進度：設計監造案

委由本校空調預約式技服-民揚冷凍空調技師事務所承攬，並於99年2月9日完成議價，預定於3月2日前提送計劃規範。

結論：請注意時程應符合內政部建研所規定期程。

王佐理員正評主辦專案部分：

1「生命科學館監控系統更新」：

進度：第二期工程（納入大考中心）簽文修正部分內容，另重新簽辦中。

結論：請持續追蹤。

2「數位電錶」：

進度：

(1)、建置整合電力監視系統(工研院承攬)案：正辦理結算明細表以利後續結案事宜。

(2)、新增電錶：請詳下表

| 項次 | 館舍名稱 | 預計裝設電錶數量 | 安裝狀態 | 預計施工日期 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 凝態館地下室(停車場) | 2 | 網路已連線 |  | 電錶因天文數學館辦理高壓切換造成不正常供電而損壞，經協調使用單位不同意停電更換。 |
| 8 | 一號館(戲劇與植微) | 10 |  |  | 安排99/2/2至現場會勘 |
| 9 | 二號館(奈米.物理.....) | 6 |  |  | 奈米中心另安排2/9時間安裝電錶。 |
| 10 | 天文數學大樓(天文.數學.營繕組...) | 2 |  | 99/02/05 | 安排99/2/5至安裝臨時網路線，請解除列管. |
| 11 | 男13舍 | 1 |  | 安排時間 | H1N1休息室,目前無法進入,待修繕工程進行再納入電表設備. |
| 12 | 華銀地下室司機室 | 1 | 網路未連線 | 99/02/05 | 已連線,請解除列管. |
| 13 | 生技中心宿舍 | 1 | 網路未連線 | 99/02/05 | 已連線,請解除列管. |
| 14 | 水源圖書館.育成中心 | 6 | 網路已連線 | 99/02/05 | 已連線,請解除列管. |
| 15 | 土木研究大樓 |  |  | 99/02/26 | 99/2/2至現場會勘，該大樓MG-PM500電表另須編寫通訊程式,及安排99/2/26安排網路線佈線. |
| 16 | 新化二館 |  |  | 99/02/11 | 已連線,請解除列管. |

結論：

(1)、請儘速辦理。

(2)、請儘速辦理。

3「檢討各館舍增設水分表案」：

進度：

(1)、園藝系側溫室、植物標本館、一號館後面溫室、農產品展示中心、小小福、機械系館等裝之水表應可有效查明何處管路漏水，建請解除列管。

(2)、其餘各館舍依實際需求評估，依本組修繕程序辦理增設水表

結論：改由劉幹事原吉續辦。

孫幹事文山主辦專案部分：

1「電號功率因數改善案」：

進度：全城公司已於2月28日至生科館變電站掛錶，依其數據研擬改善對策。

| 項目 | 各站站名 | 功率因數 (99年1月) | 備註說明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 男四舍 | 96% | 一期變電站更新 |
| 2 | 地質系 | 97% | 一期變電站更新 |
| 3 | 畜產系 | 100% | 一期變電站更新 |
| 4 | 昆蟲館 | 93% | 一期變電站更新 |
| 5 | 園藝精密溫室 | 93% | 一期變電站更新 |
| 6 | 生技中心 | 95% | 10站改善施作 |
| 7 | 農業昆蟲館 | 96% | 10站改善施作 |
| 8 | 生科館 | 93% | 10站改善施作 |
| 9 | 體育館 | 93% | 自行改善 |
| 10 | 機械系熱工 |  | 原規劃施作，目前已拆除故不施作 |

結論：請持續辦理並追蹤說明其成效。

孫幹事紀緯主辦專案部分：

1「電力規劃及分戶」：

進度：2月25日第二次開標由旺鴻得標，預計於3月3日召該施工前協調會。

結論：請持續追蹤辦理。

2「戶外游泳池熱水系統」：

進度：發包股排定3月2日辦理第二次開標事宜。

結論：請持續追蹤辦理。

六、散會