國立臺灣大學能源管理專案會議99年第47次會議紀錄

- 開會時間：99年12月14日(星期二)下午2時

- 開會地點：行政大樓第一會議室(內室)

- 主持人：李專員明禮   						記錄：許幹事育菁

- 出席人員：如簽到表

- 討論事項：依能源管理小組之業務分配逐項討論：

陳佐理員財富主辦部分：

  - 「路燈節能更新計畫」：

進度：

    - 36W LED燈廠商-江陵機電備料中，並同步討論確定安裝位置，預計12月底開始安裝，100年1月13日完工。

    - 150W及100W LED已採購，廠商備料中，預計12月底開始安裝，100年1月31日完工。

    - 椰林燈：12月7日4000K 60W LED椰林道於二號管前裝設1盞測試3個月後再作評估。

結論：請持續辦理。

  - 「路燈燈牌彙整」：

進度：因大部分人力主要處理路燈修繕，廠商預定於12月17日完成貼牌，另再文書作業附圖計價。

結論：請持續辦理。

  - 「生命科學館空調更新計畫」：

進度：

    - 已驗收完成，待量測驗證後，再開驗收紀錄。

    - 監控系統維護案：廠商提送補充資料後，再另簽核辦理。

結論：請持續辦理。

  - 「總圖監控案」：

進度：排定12月17日上午9：00與圖書館館長討論相關事宜。

結論：請持續辦理。

  - 「研一男女學生宿舍熱泵系統」：

進度：廠商申請11月16日開工。

    - 請結構技師再作細部說明後，併同細設送核。

    - 排定12月14日下午3點，與防水工程廠商開會協調工程配合性及注意事項。

    - 電力問題，請開口契約廠商協助裝設。

結論：請持續辦理。

朱佐理員希東主辦部分：

- 「Scada電力監視系統評估案」：

進度：技師已交付所需之相關資料，目前簽請核示辦理，聘請專家學者協助審查技服資料。

結論：請持續辦理。

- 「數位電錶」：

進度：電錶部分目前正常無問題。

- 電錶轉移入本組專用迴路，已請宜碩提供轉移優先順序及移轉費用(開口契約)以利檢討，目前已測試女二、女三、二號館狀況良好。另再新增修改農化新館，目前測試中，目前狀況良好，已簽請核示辦理移轉中。

- 目前未全部設置專用迴路，依據智陞報價約另需費用6,702,221元(設備費)，已詢問技師設備可配合提供Scada使用並納入Scada案檢討。

- 有關數位電錶計算公式及電錶詳細位置已請宜碩配合確認，如有變更隨時修正。

結論：請持續辦理。

孫幹事文山主辦部分：

- 「電號功率因數改善案」：

進度：生科館後續改善於99年12月11日完成，惟部份電磁開關需更換，目前功率因數約為98〜100％（資料來源：校園電力監視系統），建請解除列管。

| 項目 | 各站站名 | 功率因數 (99年1月) | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 備註說明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生科館 | 93% | 96% | 95% | 95% | 95% | 95% | 93% | 92% | 92% | 92% | 93% | 96% |  |
| 2 | 體育館 | 93% | 94% | 92% | 94% | 94% | 94% | 93% | 93% | 93% | 93% | 93% | 100% |  |

結論：體育館功率因數已獲得改善，生科館部分請持續施作。

許幹事育菁主辦部分：

- 「99年館舍節能評估案」：

進度：期中報告書本校已同意備查，後續辦理相關請款事宜。

結論：請持續辦理。

- 散會