國立臺灣大學能源管理專案會議99年第26次會議紀錄

- 開會時間：99年7月20日(星期二)下午2時

- 開會地點：行政大樓第一會議室(內室)

- 主持人：李專員明禮    							記錄：林幹事宏達

四、出席人員：如簽到表

五、討論事項：依能源管理小組會議紀錄之分組逐項討論：

陳佐理員財富主辦部分：

1「路燈節能更新計畫」：

進度：四米以下路燈改25W LED及40W LED桃花心木道一案：已於6月22日裝設，預定觀察一個月，待7月29日統計需求後招標簽案辦理。

結論：請持續辦理。

2「路燈燈牌彙整」：

進度：廠商已重新報價，審查簽核。

結論：請持續辦理。

3「生命科學館空調更新計畫」：

進度：目前廠商準備細部設計規劃，預計7月底細部設計規畫審查完畢。

結論：請持續辦理。

4「總圖書館部分空調改善案」：

進度：

(1)、設計監造案(民揚)：工程已決標執行監造中

(2)、TAB案(品富)：TAB工程進度達50%，預定7月底待

工程施工單位進度達到時通知TAB再進場測試。

(3)、空調改善案：已於5月26日進場施作完畢，目前進度達83%。

結論：請持續辦理。

5「學生宿舍熱泵系統」：(技服)

進度：預定8月17日辦理開標。

結論：請持續辦理。

朱佐理員希東主辦部分：

1「數位電錶」：

進度：請詳下表

| 硬體設備異常項目： |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 列管日期 | 項次 | 館舍名稱 | 故障或待辦情形 | 處理方式 | 進度追蹤 | 備註 |
| 2010/5/28 | 1 | 思亮館 | CT燒毀造成1K_1、1K_2、1L_1&N-Port故障 | 待協調停電後更換CT及電錶 | 簽核中 |  |
| 2010/5/28 | 2 | 原分所 | CT燒毀造成1K_1、1K_2、1L_1&N-Port故障 | 待協調停電後更換CT及電錶 | 簽核中 |  |
| 2010/7/5 | 3 | 土木館 | PT損壞，導致電錶異常 | 請宜碩及全城協助處理(需詢問華城配電站更新情況而定) | 追蹤處理中 | 1.於該館配電站預計將更新(華城)，即用更新後之設備銜接。 2.於該站更新前用舊有堪用之PT暫用之。 |
| 2010/7/5 | 4 | 男七舍 | 整修施工中，導致網路異常(網路縣問題) | 施工後處理 | 持續追蹤辦理 |  |
| 通訊網路異常項目： |  |  |  |  |  |  |
| 列管日期 | 項次 | 館舍名稱 | 故障或待辦情形 | 處理方式 | 進度追蹤 | 備註 |
| 2010/7/5 | 1 | 土研大樓 | 無法監控該所之電力使用量。將於總盤新設一電錶。 | 請宜碩協助處理 | 廠商備料處理中 | 1.依營繕組(朱佐理員希東與宜碩老板陳先生討論後，決定於總盤新設一電錶，以作數據之接收存取。 2.以原該所只於分盤電錶接收存取電力使用數據，並無總盤之數據。 3.已接洽土研所IP管理者，現只需待廠商備料完成，取得該電錶之網卡號，向該所取得IP。 |

結論：請持續辦理。

孫幹事文山主辦部分：

1「電號功率因數改善案」：

進度：於99年7月15日與廠商華城已議價完成，配合全校高壓配電站維護保養停電時間施作。

各配電站功率因數：

| 項目 | 各站站名 | 功率因數 (99年1月) | 備註說明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生科館 | 93% | 7/15議價完成，配合高壓配電站維護保養停電時間施作。 |
| 2 | 體育館 | 93% | 7/15議價完成，配合高壓配電站維護保養停電時間施作。 |

結論：請持續辦理。

孫幹事紀緯主辦部分：

1「電力規劃及分戶管線(空管)均分工程」：

進度：技服台灣世曦於7月15日發函確認缺失改善完成，簽辦複驗中。

結論：請持續辦理。

2「戶外游泳池熱水系統」：

進度：

(1)、技服廣知科技於7月19日發函確認缺失改善完成，簽辦複驗中。

(2)、熱泵與電熱器效益評估，7月份入場人數待體育室提供後納入計算。

結論：請持續辦理。

許幹事育菁主辦部分：

1「99年館舍節能評估案」：

進度：目前以上簽陳核評審委員會第一次會議紀錄。

結論：請持續辦理。

六、散會