國立臺灣大學能源管理專案會議98年第16次會議紀錄

- 開會時間：98年8月4日(星期二)下午2時

- 開會地點：本校總務處營繕組水電股會議室

- 主持人：李專員明禮    							記錄：劉幹事原吉

四、出席人員：如簽到表

五、討論事項：

（一）依能源管理小組會議紀錄之分組逐項討論：

1、「節能燈具」：

（1）「路燈節能更新計畫」：由陳佐理員財富主辦

進度：補充說明「路燈節能更新計畫」之招標規範。

結論：請於確認後，重新辦理發包事宜。

(2)「戶外照明(不含地底燈)資料建立」：由陳佐理員財富主辦

進度：

1、路燈及庭園燈之相關資料庫之CAD圖檔，已完成如附件1。

2、路燈之迴路控制箱更新案，已於7月30日決標，工期為100個日曆天。

結論：

1、路燈及庭園燈資料庫之建立已延宕多時，應於路燈燈桿之編碼方式確定後，儘速完成。

2、路燈之迴路控制箱更新案，請依契約執行。

2、「電力規劃及分戶」：由孫幹事文山主辦

進度：工程效益分析資料，技服單位已於98年8月3日提送(如附件)。摘要說明如下：

1、本案所需工程費概估1,200~1,500萬元，另需繳交線路補助費(約1,007,907元)。均分後，每年繳納之電費基本費將增加約1,948,670元(詳第6頁)。惟超約附加費預估第1年約可減少590萬元，第2年以後，每年約可節省約690萬元，故預計3年後即可回收。

2、各電號均分後之超約罰款，暫依6月份超約10%，7、8及10月份超約5%，9月份超約15%，11月份超約3%，其餘各月份以未超約方式估算。

3、社科院2期用電計畫書及教學1期供電申請，由於台電饋線之供電能力不足，因此無法獲得台電同意供電，主要原因為總配電站之契約容量已接近高壓供電上限，若全校高壓電力系統管線均分工程完工後，除可減輕總配電站供電饋線供電壓力外，更提供擴充用電量之空間(詳第7頁)。

結論：請持續辦理。

3、「數位電錶」：由王佐理員正評主辦。

進度：1、「校總區各系館裝設電錶工程未改善完成計畫」技服工研院提報期末簡報資料審查。

2、已安裝新增電表之館舍：生科館、明達館、國發、新聞、社會等三所地下停車場、法律學院新大樓含地下停車場及土木新館等。

3、電力監視系統遭駭客入侵破壞資料庫，經宜碩公司送至原廠搶修，預定8月6日重新設定完成；為防止伺服器核心程式毀損，並節省災害復原時間，擬建議增設下列設備：

(1).IDS硬體設備及防火牆。

(2).乙台網路儲存設備（供資料庫資料及系統檔案備份用）。

結論：1、請持續追蹤改善成果。

2、請宜碩及工研院提出電力監視系統遭駭客嚴重破壞之證據及無法立即修復之理由，本系統設計有無瑕疵。

4、「館舍節電」：

（1）「生命科學館空調更新計畫」：由陳佐理員財富主辦

進度：有關生命科學館空調更新案，擬以租賃方式辦理，目前由德欣科技股份有限公司進行可行性評估作業中。

結論：請持續追蹤。(未限定完成期限，廣知也在評估)

（2）「生命科學館監控系統更新」：由王佐理員正評主辦

進度：中央監控系統更新工程正安排發包作業前資料整理，預計8月25日公開招標。

結論：請持續辦理。

（3）「96、97綠基會節能評估及成果追蹤」：由劉原吉主辦

進度：彙整各館舍改善事項辦理情形後，即向總務長簡報成果。

結論：請持續辦理。

（二）其他節能案件：

（1）「電號功率因數改善案」：由孫幹事文山主辦

進度：本案施工中，預計30個日曆天完工。

結論：請持續辦理。

（2）「檢討各館舍增設水分表案」：由王佐理員正評主辦

進度：經8月3日經洽園藝系人員，已安排水池內鯉魚之安頓場所，俟遷移後再辦理修繕。

結論：請持續追踪用水度情況。

（3）「行政大樓冷氣監控案」：由王佐理員正評主辦

進度：行政大樓及農化新館冷氣機之監控系統承商正辦理需量管控系統之設定。

結論：請持續辦理。

(4)「T5燈具租賃案」：由劉幹事原吉主辦

進度：本案契約草案由德欣科技股份有限公司修訂中。

結論：請持續辦理。

(5)「學生宿舍熱泵系統」：由邱佐理員鵬仁主辦

進度：目前正請技服（廣知公司）辦理租賃、分期付款、ESCO等方案之可行性評估。

結論：請持續辦理。

(6)「中央監控系統介面平台功能規範」：由王佐理員正評主辦

進度：預計於8月25日由綠基會進行本案期中簡報。

結論：請持續辦理。

六、散會