國立臺灣大學能源管理專案會議98年第19次會議紀錄

- 開會時間：98年9月8日(星期二)下午2時

- 開會地點：本校總務處營繕組水電股會議室

- 主持人：李專員明禮    								記錄：劉原吉

四、出席人員：如簽到表

五、討論事項：

（一）依能源管理小組會議紀錄之分組逐項討論：

1、「節能燈具」：

（1）「路燈節能更新計畫」：由陳佐理員財富主辦

進度：LED案因有疑義待釋疑，延至9月15日開標。

結論：請承辦人確實掌握處理疑義之時程，以免任意因故延標，影響校譽。

(2)「戶外照明(不含地底燈)資料建立」：由陳佐理員財富主辦

進度：

1、經與陳股長源誠討論後，路燈燈桿編碼方式，即依原有方式編碼，俟技服於9月15日提出格式及編碼原則後，再行確認。

2、迴路控制箱預定於11月7日完工，至今（98年9月8日）日止，預訂進度8%，惟實際進度已達9%。

結論：

1、請確認路燈之編碼方式。

2、路燈之安全迴路控制箱更新案，請依契約執行，並掌握施工進度及安全。

2、「電力規劃及分戶」：由孫幹事文山主辦

進度：

1、舟山路變電站，台電公司原擬規劃設置於本校行政大樓之空調配電站位置。目前正與台電公司再次協調，擬將其改設置於大一女舍地下室。其餘各區須搭配全校高壓配電站工程(二期)整合設計。

2、9月7日召開會議，已請設計單位(台灣世曦公司)於10月底前，提出設計成果。

結論：請持續辦理。

3、「數位電錶」：由王佐理員正評主辦。

進度：

1、校總區各系館裝設電錶工程未攺善完成事項：複驗疑義部分，正簽辦中。

2、建置整合電力監視系統：本工程無法驗收疑義，擬簽請同意依減價方式辦理。

3、「校總區南區電力監測系統建置採購工程契約書」第一次後續擴充勞務採購：已驗收正辦理請款中。

4、新增電表：於9月8日提報新增電錶工作進度（如附件一）。

結論：本案完工時間已有延宕，除持續追蹤進度外，請承辦人於下次會議提出說明，1、電力監視系統延宕之原因。2、各館舍新增電錶之裝設情形。3，電力監視系統與高壓變電站之間的整合問題

4、「館舍節電」：

（1）「生命科學館空調更新計畫」：由陳佐理員財富主辦

進度：

1、北科大柯明村副教授於今（9/8）日至本校就生科館用電基準線量測之可行性進行簡報(如附件二)。

2、經簡報後已請柯老師就生科館用電基準線量測案提出計畫書及報價，俟提出後簽辦。

結論：請持續辦理。

（2）「生命科學館監控系統更新」：由王佐理員正評主辦

進度：8月31日上網報告，9月15日公開開標。。

結論：請密切注意辦理。

（3）「96、97綠基會節能評估及成果追蹤」：由劉原吉主辦

進度：各館舍節能改善情形初步彙整如附件三，已請生命科學館、及計資中心等儘速提出改善情形，俟其提出後，即可召開會議檢討。

結論：請積極聯繫相關館舍提出說明，俾檢討各館舍改善情形。

（二）其他節能案件：

（1）「電號功率因數改善案」：由孫幹事文山主辦

進度：本案已於8月21日完工，目前由廠商彙整完工資料以提出成果報告，預定10月1日辦理驗收。

結論：請廠商儘速提出完工資料，俾辦理驗收程序。

（2）「檢討各館舍增設水分表案」：由王佐理員正評主辦

進度：

1、第2家廠商報價於9月8日提報並已辦理簽辦中

2、檢附已設水表抄表資料（如附件四）

結論：請持續辦理。

（3）「行政大樓冷氣監控案」：由王佐理員正評主辦

進度：行政大樓及農化新館冷氣機之監控系統驗收缺失改善中。

結論：請於下次會議說明該系統之缺失情形。

(4)「T5燈具租賃案」：由劉幹事原吉主辦

進度：總圖書館採購593盞T5燈具案，預計明（9月9日）進行議價。另管理學院T5燈具請購案，亦已簽案辦理。

結論：考量德欣科技公司所提T5燈具之單價及保固期限，均較現行開口契約及共同供應契約之條件為佳，爰請營繕組就T5燈具另訂開口契約，並列入本會議追蹤。

(5)「學生宿舍熱泵系統」：由邱佐理員鵬仁主辦

進度：預訂於9月11日與廠商(廣知)針對租賃及節能績效保證合約(ESPC)評估案討論，廠商預訂於9月29日提列評估報告。

結論：請持續辦理。

(6)「中央監控系統介面平台功能規範」：由王佐理員正評主辦

進度：預訂於9月10日上午10時30分初步研討該規範大綱。

結論：請持續辦理。

六、散會