國立臺灣大學能源管理專案會議98年第12次會議紀錄

- 開會時間：98年6月23日(星期二)下午2時

- 開會地點：本校總務處營繕組水電股會議室

- 主持人：總務處徐專委炳義、李專員明禮    記錄：劉幹事原吉

四、出席人員：總務處營繕組黃技正英彬、林佐理員金生、王佐理員正評、陳佐理員財富、孫幹事文山、劉幹事原吉、邱佐理員鵬仁、管理學院路班長鴻誠、張股長志新(公出) 、沈幹事之煥(請假)

五、討論事項：

（一）依能源管理小組會議紀錄之分組逐項討論：

1、「節能燈具」：

（1）「路燈節能更新計畫」：由沈幹事之煥主辦

進度：「路燈節能更新計畫」之招標文件已奉核，已於6月16日上網公告，預訂於6月30日開標。廠商疑義部分，預定於6月24日彙整後，統一回覆。

結論：請注意能否順利開標及開標後之施工品質。

(2)「戶外照明(不含地底燈)資料建立」：由陳佐理員財富主辦

進度：

1、路燈及庭園燈之相關資料應儘速補齊。

2、路燈之迴路控制箱更新案，將與技師商議後辦理發包。

結論：

1、請佑明公司協助本校清查並建置路燈資料庫，所需費用請報價。

2、路燈之迴路控制箱更新案已延宕多時，請儘速辦理，以確保本校師生同仁之安全。

2、「電力規劃及分戶」：由孫幹事文山主辦

進度：有關全區工程效益分析資料，劉志文教授及徐專委均認資料有待修正，請技服單位重新估算。

結論：本案已延宕多時，請要求技服單位儘速辦理。

3、「數位電錶」：由王佐理員正評主辦。

進度：1、「數位電錶」案目前正在辦理驗收中，缺失及疑義部分技服己澄清並回覆，已簽辦中。

2、各單位要求增設數位電表錶乙事，經整合評估各單位必要性呈核後再依指示辦理。

結論：1、獨立館舍需增設電表案者，預定6月25日與宜碩議價。

2、部分單位要求增設數位電表錶乙事，經評估其安裝之必要性，呈核後依指示辦理。

4、「館舍節電」：

（1）「電梯節能」：由劉幹事原吉主辦，邱佐理員鵬仁配合

進度：已於98年6月17日將電梯保養廠商確認會議紀錄分送各使用單位供其參考。

結論：結案。

（2）「生命科學館空調更新計畫」：由沈幹事之煥主辦

結論：擬請原承辦細設之技服先行辦理結案，另請廣知空調技師(即宿舍熱泵系統技師)評估以ESCO的方式辦理之可行性，或請其他廠商評估以租賃方式辦理之可能。

（3）「生命科學館監控系統更新」：由王佐理員正評主辦

進度：中央監控系統更新工程案請技服提供三家廠商之報價單（如附件），以利發包作業。

結論：請儘速依既定程序辦理監控系統之發包作業。

（4）「96、97綠基會節能評估及成果追蹤」：由劉原吉主辦

進度：預訂於7月份辦理改善追蹤會議，邀請能源管理小組指導教授、台灣綠色生產力基金會等列席指導。

結論：請持續追蹤改善成果。

（二）「其他」：

（1）「電號契約容量調整案」：由劉幹事原吉主辦

進度：原申請案因故延宕，經台電公司承辦人98年6月23日來電要求本校同意後先予撤回。本校遂即於當日重新申請00-85-7700-11-7之契約容量(明達館)之調整，並由台電公司核算線路補助費作業中。

結論：請積極與台電聯繫，俾能儘速完成。

（2）「電號功率因數改善案」：由孫幹事文山主辦

進度：預訂於6月25日開標。

結論：請持續辦理。

（3）「檢討各館舍增設水分表案」：由王佐理員正評主辦

進度：聯亞水電工程已預定於6月26日完成園藝系東温室及植病室2樓等數字型水表。

結論：請持續辦理。

（4）「行政大樓冷氣監控案」：由王佐理員正評主辦

進度：

1、行政大樓一、二樓冷氣機之監控系統預計6月25日改善完成。

2、如有必要，應提出書面向行政大樓各單位說明本項工程施作之原因，以避免不必要之誤解。

結論：請追蹤辦理情形。

(5)「T5燈具租賃案」：由劉幹事原吉主辦

進度：總圖及管院之燈具更新補助案，擬採租賃方式辦理，並由德欣科技股份有限公司提出租賃契約書草案與會討論。

結論：請德欣公司重新修正租賃契約書內容，於下次會議提出說明。

六、散會