國立臺灣大學能源管理專案會議98年第14次會議紀錄

- 開會時間：98年7月14日(星期二)下午2時

- 開會地點：本校總務處營繕組水電股會議室

- 主持人：李專員明禮    							記錄：劉幹事原吉

四、出席人員：總務處營繕組黃技正英彬、林佐理員金生、王佐理員正評、陳佐理員財富、孫幹事文山、沈幹事之煥、劉幹事原吉(請假)、張股長志新(公出)

五、討論事項：

（一）依能源管理小組會議紀錄之分組逐項討論：

1、「節能燈具」：

（1）「路燈節能更新計畫」：由沈幹事之煥主辦

進度：「路燈節能更新計畫」之招標文件已奉核，並於6月16日上網公告，原訂於7月7日開標，惟主席於當場宣布廢標。

結論：請研議廢標後之處理方式。

(2)「戶外照明(不含地底燈)資料建立」：由陳佐理員財富主辦

進度：

1、路燈及庭園燈之相關資料庫之建立，請技服儘速辦理。

2、路燈之迴路控制箱更新案，訂於7月30日開標。

結論：

1、路燈及庭園燈之相關資料庫之建立，請技服報價並呈核。

2、路燈之迴路控制箱更新案，決標後請儘速更新改善。

2、「電力規劃及分戶」：由孫幹事文山主辦

進度：技服單位依本校數位電錶(98年6月份總用電度)推估均分後之契約容量，資料已修正完成，並於98年7月15日召開會議。

結論：請持續辦理。

3、「數位電錶」：由王佐理員正評主辦。

進度：1、「校總區各系館裝設電錶工程未改善完成計畫」目前正簽辦驗收缺失及疑義部分己澄清，俟奉核再辦驗收程序。

2、有關生物技術研究中心、生農學院生工系、生農學院農藝館及事務組等單位要求增設數位電表錶乙事，經評估後，建請仍按使用面積比例分算方式分攤電費辦理。

結論：建物內不同單位增設電錶經評估較不符合經濟效益，各單位所請建置電錶，目前擬建請暫緩辦理。經評估後，建請仍按使用面積比例分算方式分攤電費。

4、「館舍節電」：

（1）「生命科學館空調更新計畫」：由沈幹事之煥主辦

結論：擬請原承辦細設之技服先行辦理結案，另請廣知空調技師(即宿舍熱泵系統技師)評估以ESCO的方式辦理之可行性，已於98年7月9日下午二時進行簡報，或請其他廠商評估以租賃方式辦理之可能。

（2）「生命科學館監控系統更新」：由王佐理員正評主辦

進度：中央監控系統更新工程案已簽辦至生命科學院，預定7月17日由院長回覆。

結論：俟生命科學院表示意見後，再進行後續事宜。

（3）「96、97綠基會節能評估及成果追蹤」：由劉原吉主辦

進度：節能改善追蹤會議原訂於七月份辦理，進度已有落後，請加緊準備。

結論：請持續追蹤改善成果。

（二）其他節能案件：

（1）「電號契約容量調整案」：由劉幹事原吉主辦

進度：明達館契約容量之調整，已由台電公司作業中。

結論：請積極與台電聯繫，俾能儘速完成。

（2）「電號功率因數改善案」：由孫幹事文山主辦

進度：廠商低於底價8折簽已奉核，正請廠商繳交差額保證金。

結論：請持續辦理。

（3）「檢討各館舍增設水分表案」：由王佐理員正評主辦

進度：已完成園藝系東温室及植病室標本館1樓等兩處水表安裝。

結論：請追踪用水度情況。

（4）「行政大樓冷氣監控案」：由王佐理員正評主辦

進度：行政大樓及農化新館冷氣機之監控系統已完成，預定7月15日下午辦理各行政單位之教育訓練。

結論：請於下次會議說明辦理情形。

(5)「T5燈具租賃案」：由劉幹事原吉主辦

進度：請德欣科技股份有限公司補充說明，租賃單價之計算基準。

結論：請持續辦理。

(6)「空調主機租賃案」：由陳佐理員財富主辦

進度：原德欣科技股份有限公司預訂於6月30日提出租賃方式，因作業不及，延至本次會議提出。

結論：請德欣科技股份有限公司依原訂計畫（如附件一）進行可行性評估。

(7)「學生宿舍熱泵系統」：由邱佐理員鵬仁主辦

進度：已於98年5月15日辦理第2次期末簡報，期末報告定稿版正簽核中。

結論：請確定定稿版何時提出。

(8)「新建大樓契約容量之訂定」：由劉幹事原吉主辦

結論：有關本校新建工程啟用申請契約容量，已於98年6月16日由黃技正向本組各股承辦同仁宣導。並請各承辦同仁注意並提醒廠商、建築師及電機技師，不要足額申請用電契約容量，應視未來啟用後之使用情形再逐步增加契約容量(如附件二)。

(9)「中央監控系統介面平台功能規範」：由王佐理員正評主辦

進度：綠基會已於98年7月8日提供規劃計畫書(如附件三)。

結論：請持續辦理。

六、散會