國立臺灣大學能源管理專案會議98年第11次會議紀錄

- 開會時間：98年6月16日(星期二)下午2時

- 開會地點：本校總務處營繕組水電股會議室

- 主持人：總務處李專員明禮          記錄：劉幹事原吉

四、出席人員：總務處營繕組黃技正英彬、張股長志新、林佐理員金生、王佐理員正評、陳佐理員財富、孫幹事文山、沈幹事之煥、劉幹事原吉、邱佐理員鵬仁、管理學院郭貞余、圖書館曾慶輝

五、討論事項：

（一）依能源管理小組會議紀錄之分組逐項討論：

1、「節能燈具」：

（1）「路燈節能更新計畫」：由沈幹事之煥主辦

進度：「路燈節能更新計畫」之招標文件已奉核，已於6月16日上網公告，預訂於6月30日開標。

結論：請注意能否順利開標及開標後之施工品質。

(2)「戶外照明(不含地底燈)資料建立」：由陳佐理員財富主辦

進度：

1、路燈及庭園燈之相關資料應儘速補齊。

2、路燈之迴路控制箱更新案，將與技師商議後辦理發包。

結論：

1、路燈之第一階段資料請補充庭園燈之資料及所示之詳細地點(請參考98年3月24日第2次會議紀錄文字)，俾做路燈更新案施作地點之參考，至遲需於6月30日前提出。

2、路燈之迴路控制箱更新案已延宕多時，請儘速辦理，以確保本校師生同仁之安全。

2、「電力規劃及分戶」：由孫幹事文山主辦

進度：「全球變遷中心」、「生機系總站」、「大一女宿舍」之超約罰款重新估算之金額已轉寄予劉志文教授。

結論：本案已延宕多時，下週會議請提出資料並說明。

3、「數位電錶」：由王佐理員正評主辦。

進度：1、「數位電錶」案目前正在辦理驗收中，缺失及疑義部分技服己澄清並回覆，已簽辦中。

2、農藝館（農藝系、生科系）、浩瀚樓（5~7樓）、普通大樓、生技中心等單位因應自行負擔電費15%，而要求增設數位電表錶乙事，經評估後認為可與以安裝，惟其所需費用需由單位自行負擔，各單位同意後由營繕組協助辦理。

結論：1、獨立館舍需增設電表案者，預定6月25日與宜碩議價。

2、部分單位要求增設數位電表錶乙事，經評估其安裝之必要性，呈請核可後辦理。

4、「館舍節電」：

（1）「電梯節能」：由劉幹事原吉主辦，邱佐理員鵬仁配合

進度：電梯保養廠商確認會議紀錄呈核中。

結論：會議紀錄核可後，請依指示儘速辦理。

（2）「生命科學館空調更新計畫」：由沈幹事之煥主辦

結論：擬請原承辦細設之技服先行辦理結案，另請廣知空調技師(即宿舍熱泵系統技師)研議以ESCO的方式辦理之可行性。

（3）「生命科學館監控系統更新」：由王佐理員正評主辦

進度：技服公司已於6月15日提送中央監控系統更新工程設計圖說及預算書等資料(如附件)。

結論：請儘速依既定程序辦理監控系統之發包作業。

（4）「96、97綠基會節能評估及成果追蹤」：由劉原吉主辦

進度：本校計資中心、應力館、人工氣候室、第二活動中心及管院2號館等5棟館舍已於6月11日函送所屬單位參考，預訂於7月份辦理改善追蹤會議。

結論：請持續追蹤改善成果。

（二）「其他」：

（1）「電號契約容量調整案」：由劉幹事原吉主辦

進度：除電號00-85-7700-11-7之契約容量(明達館)仍由台電公司進行設計作業外，其餘19筆契約容量調整，均已完成調整事宜。

結論：請積極與台電聯繫，俾能儘速完成。

（2）「電號功率因數改善案」：由孫幹事文山主辦

進度：招標文件已奉核，預訂於6月19日上網公告，並於6月25日開標。

結論：請持續辦理。

（3）「檢討各館舍增設水分表案」：由王佐理員正評主辦

進度：聯亞水電工程公司評估7處安裝水表報價，已於6月9日提出報價，擬以修繕方式續辦後續事宜。

結論：請持續辦理。

（4）「行政大樓冷氣監控案」：由王佐理員正評主辦

進度：營繕組水電股已安排6月18日由該監控系統廠商與本校電力監控系統廠商召開整合協調會。

結論：請追蹤辦理情形，俾於夏季來臨前啟用。

(5)「T5燈具租賃案」：由劉幹事原吉主辦

進度：本案經德欣科技股份有限公司到會簡報及討論後，認有試行之可能。遂邀請管院及總圖相關人員到會參與討論，並於會終決定由德欣公司與總圖書館於更換燈具之現場會勘並確定擬汰換燈具之位置後，再提會討論，並邀請採購組派員蒞會共同討論，皆認為本案可先行試辦，若成效不錯則可擴大辦理。

結論：

1、請總圖書館提出T5燈具採購案，並以租賃方式辦理。

2、請該公司於本週內擇期至管院會勘，就汰換之燈具型式及數量評估後，於下次會議提出說明。

六、散會