國立臺灣大學能源管理專案會議98年第7次會議紀錄

- 開會時間：98年5月5日(星期二)下午2時

- 開會地點：本校總務處營繕組水電股會議室

- 主持人：總務處李專員明禮          記錄：劉幹事原吉

四、出席人員：總務處營繕組黃技正英彬、林佐理員金生、王技士可欣、王佐理員正評、陳佐理員財富、孫幹事文山、沈幹事之煥、劉幹事原吉、張股長志新、洪佐理員正德(公出) 邱佐理員鵬仁(請假)

五、討論事項：

（一）依能源管理小組會議紀錄之分組逐項討論：

1、「節能燈具」：

（1）「路燈節能更新計畫」：由沈幹事之煥主辦

進度：已委請技服撰寫招標文件。

結論：請儘速辦理。

（2）「廁所改裝感應式燈控開關」：由王佐理員正評主辦

進度：可將此項改善效益通知各院系所，並上網公告，如有意願改裝者，即可由營繕組協助改善。

結論：請儘速辦理。

(3)「戶外照明(不含地底燈)資料建立」：由陳佐理員財富主辦

進度：本案經陳佐理員財富親自巡訪校園戶外路燈，目前資料已初步完成如附件一，預定於98年5月底前提出完整資料。

結論：請依預定期程，儘速完成。

2、「電力規劃及分戶」：由孫幹事文山主辦

進度：電力分戶後之整體效益，請技服（台灣世曦公司）儘速提出並呈核。

結論：請持續辦理。

3、「數位電錶」：由王佐理員正評主辦。

結論：1.經討論後認為路燈目前尚無增設電表之必要，故暫緩辦理。惟路燈之迴路控制箱，多數已老舊，有安全疑慮，故其安全改善措施，應儘速完成。

2.館舍需增設電表者，依原計畫繼續辦理。

3.電力監視系統已分別於4月30日及月5月8日辦理公開使用說明。

4、「館舍節電」：

（1）「電梯節能」：由劉幹事原吉主辦，邱佐理員鵬仁配合

進度：1.已於4月16日(星期四)與使用單位討論電梯及其他設備節能措施。

2.會議紀錄另案簽准，如附件二。

結論：請再與電梯保養廠商及各相關館舍確認，實施節能措施之細節問題。

（2）「生命科學館空調更新計畫」：由沈幹事之煥主辦

進度：空調技師已於4月28日(星期二)提出圖面及預算，圖面資料已轉寄給監控系統技師參考。

結論：請監控技師參酌辦理。

（3）「生命科學館監控系統更新」：由王佐理員正評主辦

進度：監控技師事務所已於5月4日e-mail監控系統預算。

結論：請監控技師就空調監控與其所提出之監控系統之差異部分，提出說明。

（4）「96、97綠基會節能評估及成果追蹤」：由劉原吉主辦

進度：97年度綠基會所評估之期末報告，預計於98年5月22日辦理驗收，並將期末報告提交受評單位卓參，並追蹤改善成果。

結論：請持續辦理。

（二）「其他」：

（1）「電號契約容量調整案」：由劉幹事原吉主辦

進度：1.本次共需辦理19筆契約容量調整。依98年5月份帳單，已完成契約容量調降者計有9筆，已通知繳交線路補助費者計有4筆，尚有5筆進行設計作業中。

2.因辦理低壓電錶之需量變更，依規定需有取得執照之技術人員始可辦理。因此，另有1筆低壓需量電號，目前正由全城電業顧問有限公司之相關電氣技術人員設法取得執照，俟取得執照後，即可辦理變更。

結論：請持續辦理。

（2）「電號功率因數改善案」：由孫幹事文山主辦

進度：變電站維護廠商已提出各館舍低功因調查表如附件三，並請廠商報價中。

結論：請提出辦理之期程表及所需經費，俾持續追蹤辦理情形。其次，為瞭解改善之效果，應提出改善前後之功因數據。

（3）「節能改善經費補助原則」：由劉幹事原吉主辦

進度：已於98年5月4日校總字第0980017824號函發實施，即日起至98年6月1日止受理，各一級單位之申請。

結論：請持續辦理。

（4）「檢討各館舍增設水分表案」：由王佐理員正評主辦

進度：從18處評估7處可考量安裝水表，已請開口契約承商「三澤水電」至現場會勘，原預定5月5日前提供報價，惟因故延宕，已通知其務必於近日內提出報價俾憑續辦後續事宜。

結論：俟其提出報價後，請林佐理員金生儘速簽辦。

（5）「行政大樓冷氣監控案」：由王技士可欣主辦

進度：預定98.5.7決標，於98.5.9日開工，98.5.13召開施工前說明會，開工後計70日曆天完工。

結論：為掌握成效，可設法逐步啟用，並請持續追蹤辦理情形。

六、散會