國立臺灣大學能源管理專案會議98年第18次會議紀錄

- 開會時間：98年9月1日(星期二)下午2時

- 開會地點：本校總務處營繕組水電股會議室

- 主持人：李專員明禮    								記錄：劉原吉

四、出席人員：如簽到表

五、討論事項：

（一）依能源管理小組會議紀錄之分組逐項討論：

1、「節能燈具」：

（1）「路燈節能更新計畫」：由陳佐理員財富主辦

進度：LED案已移送發包股辦理發包，預訂9月8日開標。

結論：請持續辦理。

(2)「戶外照明(不含地底燈)資料建立」：由陳佐理員財富主辦

進度：

1、與技服就路燈燈桿之編碼方式，經與陳股長源誠討論，由技服備文送核。

2、迴路控制箱預定於11月7日完工，現由鍵盛公司執行接地作業中。

結論：

1、請儘速確認編碼方式，並於下次會議提出說明。

2、路燈之迴路控制箱更新案，請依契約執行，並掌握施工進度及安全。

2、「電力規劃及分戶」：由孫幹事文山主辦

進度：本案因須搭配全校高壓配電站工程(二期)整合設計，已請設計單位(台灣世曦公司)於10月提出設計圖說資料。

結論：請持續辦理。

3、「數位電錶」：由王佐理員正評主辦。

進度：

1、電力監視系統遭駭客入侵破壞資料庫，宜碩公司已於8月17日提送書面報告(如附件一)。

2、預訂下週提報新增電錶工作進度。

結論：書面說明不足部份，請宜碩公司補正後再提。新增電錶之工作進度，請於下週提出說明。

4、「館舍節電」：

（1）「生命科學館空調更新計畫」：由陳佐理員財富主辦

進度：日前已與台北科技大學能源與冷凍空調工程系柯明村副教授及廣知工程科技（股）公司及佑明莊技師討論本案之基準線量測之相關問題，並將相關資料提供其參考。

結論：請與柯老師連繫進度及委託辦理之可能性。

（2）「生命科學館監控系統更新」：由王佐理員正評主辦

進度：中央監控系統更新工程已於8月31日上網公告，預計9月15日公開招標。

結論：請注意公告期間有無異議，如有異議應即時處理，以免延宕。

（3）「96、97綠基會節能評估及成果追蹤」：由劉原吉主辦

進度：各館舍節能改善情形彙整中，尚有生命科學館、及計資中心等尚未回報，俟彙整完畢後召開會議檢討。

結論：請持續追蹤。

（二）其他節能案件：

（1）「電號功率因數改善案」：由孫幹事文山主辦

進度：廠商已於98年7月22日開工，工期為30個日曆天，已於8月21日完工，目前請廠商提送完工資料。。

結論：請持續辦理。

（2）「檢討各館舍增設水分表案」：由王佐理員正評主辦

進度：

1、農產品展示中心、小小福及機械系館另請第2家廠商進行報價中。

2、檢附已設水表抄表資料如附件。

結論：請持續追蹤。

（3）「行政大樓冷氣監控案」：由王佐理員正評主辦

進度：行政大樓及農化新館冷氣機之監控系統驗收缺失改善中。

結論：請持續辦理。

(4)「T5燈具租賃案」：由劉幹事原吉主辦

進度：圖書館部分，擬直接採購593盞T5燈具，以其邁向頂尖大學計畫預算項下支應。另管理學院部分，擬採購276盞T5燈具，所需經費由管理學院編列300,000元經費，不足部分，擬請總務處補助。

結論：擬請同意由本處補助管理學院不足款項，俾利進行燈具節能改善。

(5)「學生宿舍熱泵系統」：由邱佐理員鵬仁主辦

進度：技服已於8月24日生科館監控系統會議時，針對宿舍熱泵系統、租賃或分期進行報告。

結論：請另行安排時間討論。

(6)「中央監控系統介面平台功能規範」：由王佐理員正評主辦

進度：

1、綠基會已於9月1日提供委託契約書草案(如附件二)。

2、安排於9月10日初步研討該規範大綱。

結論：請持續辦理。

六、散會