國立臺灣大學能源管理專案會議98年第31次會議紀錄

- 開會時間：98年12月8日(星期二)下午2時

- 開會地點：本校行政大樓第1會議室內室

- 主持人：李專員明禮    							記錄：劉幹事原吉

四、出席人員：如簽到表

五、討論事項：依能源管理小組會議紀錄之分組逐項討論：

陳佐理員財富主辦專案部分：

1「路燈節能更新計畫」：

進度：

(1)、舟山路24盞150W LED燈具安裝與否，目前正陳核中。

(2)、另後續擴充100盞100W LED燈，俟技服確認後，簽文辦理擴充。

結論：請掌握進度持續辦理。

2「戶外照明(不含地底燈)資料建立」：

進度：

(1)、路燈資料庫建立：資料仍有不全，佑明電機莊技師擬於12月15日再提出修正。

(2)、路燈迴路控制箱更新：已完工排定12月9日驗收。

結論：

(1)、請持續更新以確保資料庫正確。

(2)、請持續辦理。

3「生命科學館空調更新計畫」：

進度：

(1)、量測資料初步已完成，目前正進行資料分析及回歸演算，預定99年1月初完成。

(2)、生科相關空調設備改善，廠商(廣知)所送服務建議書已呈報議價簽約。

結論：

(1)、請持續精確完整蒐集基準值資料。

(2)、請技服著手擬定契約規範，俾利工程發包順行。

王佐理員正評主辦專案部分：

1「生命科學館監控系統更新」：

進度：佑明電機於12月3~4日辦理完工查驗。另將請佑明電機公司提供生科館中央監控第二期發包資料。

結論：請持續辦理。

2「數位電錶」：

進度：

(1)、校總區各系館裝設電錶工程未改善完成事項(宜碩公司承攬)案：98年12月4日已收到請款發票、正在會計室審核請款作業。

(2)、建置整合電力監視系統(工研院承攬)案：工研院已於12月1日送達完工補充資料，目前正進行審查中。

(3)、新增電錶：有關電錶系統設置防火牆以防止駭客入侵，經12月8日共同供應契約商通知本校，防火牆原廠表示已無庫存，本組須辦理撤案並重新呈核採購。

結論：

(1)、驗收證明單核定後即可解除列管。

(2)、請持續追蹤。

(3)、請持續追蹤。

3「檢討各館舍增設水分表案」：

進度：新增設水錶追蹤表(如附表一)。

結論：請持續追蹤

孫幹事文山主辦專案部分：

1「電力規劃及分戶」：

進度：

(1)、椰林大道以南部份：考量施工時程，於11月27日會議中討論，取消各電號之線路改接，依原設計採設備原地更新方式辦理。

(2)、椰林大道以北部份：圖說資料技服單位已於10月30日提送，審查意見已於11月16日告知技服單位，待技服修正完畢後，辦理招標作業，將要求技服單位於12月15日提送招標文件。

結論：請持續辦理。

2「電號功率因數改善案」：

進度：

(1)、驗收結算已於11月28日簽出陳核中。

(2)、另有關生科館功率因數維持91%事宜，預定於12月9日至現場會勘瞭解後，再行回報

結論：請持續辦理並追蹤說明其成效。

楊佐理員慶國主辦專案部分：

1「學生宿舍熱泵系統」：

進度：原核定板之評估報告書、及第2次會議資料已簽辦陳核中。

結論：請持續辦理。

2「戶外游泳池熱水系統」：

進度：廣知已於12月5日函送規範及表單來審查，俟審查完畢後及可轉交發包股辦理。

結論：請持續追蹤辦理。

劉幹事原吉主辦專案部分：

1有關內政部建築研究所委託財團法人台灣建築中心辦理「綠建築更新診斷與改造計畫」暨「建築能源效率提升計畫」輔助申請案：

進度：目前由台灣建築中心進行審查作業中，預計99年1月初函本校審查結果。

結論：請持續追蹤。

2委託綠基會辦理本校第3階段建物節能評估案：

進度：已於98年12月7日校總字第0980055858號函送期末報告會議紀錄，俟綠基會修正期末報告後結案並辦理後續驗收事宜。

結論：請持續辦理。

六、散會