國立臺灣大學能源管理專案會議98年第21次會議紀錄

- 開會時間：98年9月22日(星期二)下午2時

- 開會地點：本校總務處營繕組水電股會議室

- 主持人：李專員明禮    								記錄：劉原吉

四、出席人員：如簽到表

五、討論事項：

（一）依能源管理小組會議紀錄之分組逐項討論：

1、「節能燈具」：

（1）「路燈節能更新計畫」：由陳佐理員財富主辦

進度：請江陵機電提送開工報告書、保險、施工計畫、材料送審檢測報告等資料。另排定9月30日驗廠。

結論：請持續辦理。

(2)「戶外照明(不含地底燈)資料建立」：由陳佐理員財富主辦

進度：

1、路燈燈桿編碼原則簽出呈核中。

2、迴路控制箱預定於11月7日完工，至今（98年9月15日）日止，實際進度20%，與預定進度相符。

結論：路燈之安全迴路控制箱更新案，請依契約執行，並掌握施工進度及安全。

2、「電力規劃及分戶」：由孫幹事文山主辦

進度：請技服單位(台灣世曦)評估，如需辦理室內裝修送審，大一女A、B舍消防是否需整棟檢討，或可僅檢討地下室。

結論：請持續辦理。

3、「數位電錶」：由王佐理員正評主辦。

進度：

1、校總區各系館裝設電錶工程未攺善完成事項（宜碩公司承攬）案：複驗疑義屬技服澄清部分,工研院已來函澄清，正待 鈞長核示中。

2、建置整合電力監視系統（工研院承攬）案：已安排今日(9月22日)下午4時邀請工研院林主任及吳主任至本校協調本案驗收事宜。

3、「校總區南區電力監測系統建置採購工程契約書」第一次後續擴充勞務採購（駿達公司承攬）：已驗收完成，正辦理請款中（經詢問尚未付款）。

4、新增電錶：洛克威爾國際股份有限公司已於9/17至本校會勘並於9/22提供報價。

結論：

1、請列管各電錶斷訊(或異常)時間、原因、應負責廠商、完成修復時間等，以明責任及廠商維護成效。

2、請營繕組與工研院補充(或釐清)遲延完工之理由，以利結案。

3、併入第1項觀察已安裝電錶之穩定性。

4、新增電錶案請持續追蹤。

4、「館舍節電」：

（1）「生命科學館空調更新計畫」：由陳佐理員財富主辦

進度：有關「基準線建立」案，已簽辦擬採限制性招標，由發包股安排議價事宜，預訂工期約3個月。

結論：請持續辦理。

（2）「生命科學館監控系統更新」：由王佐理員正評主辦

進度：承商開工報告書尚缺綜合保險單，故技服無法核准其開工。

結論：請持續追蹤並要求廠商儘速補正。

（3）「96、97綠基會節能評估及成果追蹤」：由劉原吉主辦

進度：預訂於10月2日下午2時召開追蹤會議，恭請總務長主持，另邀請台灣綠色生產力基金會列席指導。

結論：請持續辦理。

（二）其他節能案件：

（1）「電號功率因數改善案」：由孫幹事文山主辦

進度：已通知廠商於10月1日辦理驗收。

結論：請持續辦理。

（2）「檢討各館舍增設水分表案」：由王佐理員正評主辦

進度：目前另增設水表部分（如附件），正辦理比價中。

結論：請持續辦理。

（3）「行政大樓冷氣監控案」：由王佐理員正評主辦

進度：監控系統修正、增列功能，目前測試中。

結論：請持續追蹤測試結果。

(4)「T5燈具租賃案」：由劉幹事原吉主辦

進度：總圖書館採購593盞T5燈具案，已完成近期內即將驗收。另管理學院T5燈具請購案，目前正由管院重新簽辦中。

結論：請持續追蹤。

(5)「學生宿舍熱泵系統」：由楊佐理員慶國主辦

進度：第1階段學生宿舍使用熱泵系統之可行性評估已由廣知完成評估。

結論：請持續辦理。

(6)「中央監控系統介面平台功能規範」：由王佐理員正評主辦

進度：台灣綠色生產力基金會預原提大網規範辦理細部規劃。

結論：請持續辦理。

(7)「數位電錶與高壓變電站更新工程介面」：由孫幹事文山主辦

進度：已協調宜碩公司同意配合提供技術支援及協助。

結論：請技服(台灣世曦)於各變電站施工前，先邀集華城及宜碩確認電錶拆裝前後銜接事宜，確保施工前後電錶之恢復及正確，如有造成斷訊或錯誤，即追究缺失責任。

(8)「戶外游泳池熱棒系統」：由楊佐理員慶國主辦

進度：本案已簽出，經今日(9月22日)追蹤，正於會計室基金組會辦中。

結論：請持續辦理。

(9)有關內政部建築研究所委託財團法人台灣建築中心辦理「綠建築更新診斷與改造計畫」暨「建築能源效率提升計畫」補助申請案：

進度：申請表格會辦圖書館、學務處(研三舍)及公衛學院中，預計本週發文。另因研三舍業經廣知工程科技股份有限公司於「學生宿舍熱泵系統」可行性評估案已有初步資料，擬請廣知協助加強研三舍之申請內容，未來如獲得全額補助，則另案簽請核准後，由其協助制作相關招標規範文件。

結論：請列入管理。

(10)委託綠基會辦理本校第3階段建物節能評估案：

進度：綠基會初步已完成綜合體育館、化學館、資工館、土研館、學生活動中心等初步評估，擬安排於10月2日(星期五)下午與本校能源小組進行討論。

結論：請列入管理。

六、散會