國立臺灣大學能源管理專案會議98年第15次會議紀錄

- 開會時間：98年7月28日(星期二)下午2時

- 開會地點：本校總務處營繕組水電股會議室

- 主持人：李專員明禮    							記錄：劉幹事原吉

四、出席人員：總務處營繕組黃技正英彬、王佐理員正評、陳佐理員財富、劉幹事原吉、沈幹事之煥(請假)、林佐理員金生(請假)、張股長志新(公出)、孫幹事文山(公出)

五、討論事項：

（一）依能源管理小組會議紀錄之分組逐項討論：

1、「節能燈具」：

（1）「路燈節能更新計畫」：由陳佐理員財富主辦

進度：修正「路燈節能更新計畫」之招標規範。

結論：請依本日討論意見修正，經再次確認後，重新辦理發包事宜。

(2)「戶外照明(不含地底燈)資料建立」：由陳佐理員財富主辦

進度：

1、路燈及庭園燈之相關資料庫之建立，預訂於8月4日完成CAD圖檔建立。

2、路燈之迴路控制箱更新案，已於7月30日開標。

結論：

1、路燈及庭園燈之相關資料庫之建立，第一階段以校總區(基隆路以北)為主，第二階段再將校總區以外(基隆路以南、水源校區等)納入。

2、路燈之迴路控制箱更新案，決標後依契約執行。

2、「電力規劃及分戶」：由孫幹事文山主辦

進度：技服單位正依98年7月15日會議結論，提送修正後資料。

結論：請於下次會議提出說明。

3、「數位電錶」：由王佐理員正評主辦。

進度：1、「校總區各系館裝設電錶工程未改善完成計畫」擬俟技服（工研院）就缺失及疑義資料用印後，再陳核辦理。

2、配合本校戶外配電站更新工程，採購數位電表50個，已於7月26日由採購組辦理驗收。

3、電力監視系統近日遭駭客入侵破壞，造成系統無法查詢，擬建置防火牆因應。

結論：請持續追蹤改善成果

4、「館舍節電」：

（1）「生命科學館空調更新計畫」：由陳佐理員財富主辦

進度：有關生命科學館空調更新案，擬以租賃方式辦理，目前由德欣科技股份有限公司進行可行性評估作業中。

結論：請持續追蹤。

（2）「生命科學館監控系統更新」：由王佐理員正評主辦

進度：中央監控系統更新案已簽請同意辦理發包作業。

結論：奉核後儘速辦理發包。

（3）「96、97綠基會節能評估及成果追蹤」：由劉原吉主辦

進度：整理96、97年度之節能成果，俾向總務長簡報。

結論：請持續辦理。

（二）其他節能案件：

（1）「電號契約容量調整案」：由劉幹事原吉主辦

進度：明達館契約容量之調整已於98年7月2日完成調整。

結論：1.98年7月超約附加費為1,566,846.8元，較去年同期(3,736,322.4元)，減少2,169,475.6元(約58.06%)。98年1~7月超約附加費為2,548,805.3元，較去年同期(6,690,968.5元)，減少4,142,163元(約61.91%)。

2.本案結案。

（2）「電號功率因數改善案」：由孫幹事文山主辦

進度：廠商申報開工中。

結論：請持續辦理。

（3）「檢討各館舍增設水分表案」：由王佐理員正評主辦

進度：增設水分錶之館舍（如附件1），經追蹤園藝系東温室用水情況有漏水之疑，已通知使用單位自行報修。

結論：請持續追踪用水度情況。

（4）「行政大樓冷氣監控案」：由王佐理員正評主辦

進度：行政大樓及農化新館冷氣機之監控系統已完成，目前正與數位電表資料整合，監控系統預定8月12日辦理驗收。

結論：請持續辦理。

(5)「T5燈具租賃案」：由劉幹事原吉主辦

進度：請德欣科技股份有限公司重新修正契約草案，租賃契約暫以每度電費2.9元作為計算基準。

結論：請持續辦理。

(6)「生命科學館空調主機租賃案」：由陳佐理員財富主辦

結論：本案併入4、「館舍節電」（1）「生命科學館空調更新計畫」案。

(7)「學生宿舍熱泵系統」：由邱佐理員鵬仁主辦

進度：1.期末報告定稿版(如附件2)已於7月17日簽奉核定(如附件3)。

2.目前正簽請技服辦理後續評估租賃、分期付款、ESCO等執行方案。

結論：請持續辦理。

(8)「中央監控系統介面平台功能規範」：由王佐理員正評主辦

進度：通知綠基會安排本案期中簡報。

結論：請持續辦理。

六、散會