國立臺灣大學能源管理專案會議98年第8次會議紀錄

- 開會時間：98年5月19日(星期二)下午2時

- 開會地點：本校總務處營繕組水電股會議室

- 主持人：總務處李專員明禮          記錄：劉幹事原吉

四、出席人員：總務處營繕組張股長志新、林佐理員金生、王技士可欣、王佐理員正評、陳佐理員財富、孫幹事文山(請假)、沈幹事之煥、劉幹事原吉、邱佐理員鵬仁、黃技正英彬(請假)

五、討論事項：

（一）依能源管理小組會議紀錄之分組逐項討論：

1、「節能燈具」：

（1）「路燈節能更新計畫」：由沈幹事之煥主辦

進度：已委請技服撰寫招標文件，於5月20日與黄秉鈞教授研議後，即可辦理招標程序。

結論：請儘速辦理。

（2）「廁所改裝感應式燈控開關」：由陳佐理員財富主辦

進度：已將此項改善效益於今日（5月19日）函知各各院系所，並上網公告，如有意願改裝者，即可由營繕組協助改善。

結論：請營繕組協助改善。

(3)「戶外照明(不含地底燈)資料建立」：由陳佐理員財富主辦

進度：路燈之迴路控制箱，多數已老舊，有安全疑慮，預計於近期內改善完成。

結論：請依預定時程，儘速完成。

2、「電力規劃及分戶」：由孫幹事文山主辦

進度：已提供技服所需之各電號之全年度用電資訊，已請技服（台灣世曦公司）儘速提出並呈核。

結論：本案已延宕多時，請台灣世曦公司儘速提出經濟效益之評估報告。

3、「數位電錶」：由王佐理員正評主辦。

進度：正辦理驗收中，缺失疑義已請技服儘速澄清回覆。

結論：

1、館舍需增設電表者，請承商儘快報價，再依發包作業程序辦理後續事宜。

2、本校98年電力監測系統建置保養維護勞務合約，預定5月27日辦理議價，請參酌徐專門委員之意見辦理（如附件）。

4、「館舍節電」：

（1）「電梯節能」：由劉幹事原吉主辦，邱佐理員鵬仁配合

進度：預定5月25日與電梯保養廠商確認。

結論：請儘速辦理。

（2）「生命科學館空調更新計畫」：由沈幹事之煥主辦

結論：請研議以ESCO辦理之可能性。

（3）「生命科學館監控系統更新」：由王佐理員正評主辦

進度：請監控技師就所提方案再行精簡，請考量如何以最精簡之經費，達到最有效之節能效果。

結論：為有效節能，於監控技師評估後，可先行辦理監控系統之發包作業。

（4）「96、97綠基會節能評估及成果追蹤」：由劉原吉主辦

結論：請持續追蹤改善成果。

（二）「其他」：

（1）「電號契約容量調整案」：由劉幹事原吉主辦

進度：本次共需辦理19筆契約容量調整，除00-85-7700-11-7(明達館) 、00-85-9597-11-5(農業昆蟲館)仍由台電公司分別進行設計作業及線路補助費核算外，其餘均已完成調整事宜。

結論：請持續辦理。

（2）「電號功率因數改善案」：由孫幹事文山主辦

進度：變電站維護廠商已提出各館舍低功因調查表，並提出報價，約需45萬元，本案將採公開招標方式辦理。

結論：請持續辦理。

（3）「檢討各館舍增設水分表案」：由王佐理員正評主辦

進度：經評估後有7處需安裝水表者，已請開口契約廠商「三澤水電」至現場會勘，因其提出之報價過高，以另請廠商報價，俾憑續辦後續事宜。

結論：俟其提出報價後，請儘速簽辦。

（4）「行政大樓冷氣監控案」：由王技士可欣主辦

進度：已於 98.5.7決標、98.5.9日開工、98.5.13召開施工前說明會，預計開工後70日曆天完工。

結論：為掌握成效，可設法逐步啟用，並應持續追蹤辦理情形。

六、臨時動議：

有關本校是否申請經濟部能源局「98年度振興經濟擴大公共建設投資計畫-公共建設太陽光電示範設置」乙案，請營繕組於98年5月20日與黃秉鈞教授討論LED路燈設置案時併案請教，並於下次會議提出討論結果。

七、散會