國立臺灣大學能源管理專案會議98年第9次會議紀錄

- 開會時間：98年5月26日(星期二)下午2時

- 開會地點：本校總務處營繕組水電股會議室

- 主持人：總務處李專員明禮          記錄：劉幹事原吉

四、出席人員：總務處營繕組黃技正英彬、張股長志新、林佐理員金生、王技士可欣、王佐理員正評、陳佐理員財富、孫幹事文山、沈幹事之煥、劉幹事原吉、邱佐理員鵬仁

五、討論事項：

（一）依能源管理小組會議紀錄之分組逐項討論：

1、「節能燈具」：

（1）「路燈節能更新計畫」：由沈幹事之煥主辦

進度：招標文件簽核中。

結論：請儘速辦理。

（2）「廁所改裝感應式燈控開關」：由陳佐理員財富主辦

進度：已將此項改善效益函知各院系所，並上網公告，如有意願改裝者，由各單位自行辦理。

結論：請營繕組協助改善。

(3)「戶外照明(不含地底燈)資料建立」：由陳佐理員財富主辦

進度：路燈之迴路控制箱，委由電機技師規劃，呈核後排定時程逐步更換。

結論：請儘速辦理。

2、「電力規劃及分戶」：由孫幹事文山主辦

進度：技服單位（台灣世曦公司）已提出評估報告，並轉寄予本小組指導委員劉志文教授。

結論：請下次會議提出說明。

3、「數位電錶」：由王佐理員正評主辦。

進度：正辦理驗收中，缺失疑義已請技服儘速澄清回覆。

結論： 1.館舍需增設電表者，承商報價預定6月2日前提供。

2.請持續辦理。

4、「館舍節電」：

（1）「電梯節能」：由劉幹事原吉主辦，邱佐理員鵬仁配合

進度：已於5月25日與電梯保養廠商確認，會議紀錄整理後簽出。

結論：請儘速辦理。

（2）「生命科學館空調更新計畫」：由沈幹事之煥主辦

結論：請技師研議以ESCO辦理之可能性。

（3）「生命科學館監控系統更新」：由王佐理員正評主辦

進度：請技師就空調與中央監控所提出之監控系統之差異預算部分，於6月2日前提出修正。

結論：請優先辦理監控系統之發包作業，以免因空調案而延宕。

（4）「96、97綠基會節能評估及成果追蹤」：由劉原吉主辦

結論：請持續追蹤改善成果。

（二）「其他」：

（1）「電號契約容量調整案」：由劉幹事原吉主辦

進度：本次共需辦理19筆契約容量調整，除00-85-7700-11-7(明達館)仍由台電公司進行設計作業外，其餘均已完成調整事宜。

結論：請持續辦理。

（2）「電號功率因數改善案」：由孫幹事文山主辦

進度：發包文件簽核中。

結論：請持續辦理。

（3）「檢討各館舍增設水分表案」：由王佐理員正評主辦

進度：請聯亞水電工程公司評估7處安裝水表報價，預計6月2日提出報價俾憑續辦後續事宜。

結論：請持續辦理。

（4）「行政大樓冷氣監控案」：由王技士可欣主辦

進度：依徐專委所提2點意見與施工廠商討論：

- 可否做出施工前後成效資料？

經討論本校將提供施工前、後行政大樓區域電表資料給承商進行比對分析。

- 就施工中完成部份可否先行運作？

考量軟體部份只能於整體完工後使用，無法以部份完工先行使用。

結論：請追蹤辦理情形，俾於夏季來臨前啟用

六、報告事項：

有關本校是否申請經濟部能源局「98年度振興經濟擴大公共建設投資計畫-公共建設太陽光電示範設置」案：

營繕組報告：

- 經與黃教授秉鈞討論後，黃教授表示其於水源校區育成中心所裝設之太陽能光電系統已完成小規模實驗，效果尚良好，惟需要較大面積佈設太陽能吸收板，以突破部分技術瓶頸，可能借用水源校區行政大樓頂樓進行實驗。

- 因經濟部能源局98年5月初所公步之「98年度振興經濟擴大公共建設投資計畫-公共建設太陽光電示範設置」案，其申請期限僅至98年5月15日止，今已逾申請期限，明年申請可能性較高。

七、散會